## Planilha1
Revisões | Status | Data | Observações
Incluir opção de ver ou remover o eixo
Testar a importação total
Criar 'função' de salvar o visual por época, ficar visível na escolha do projeto.
O usuário precisará incluir uma senha "exxata" no texto antes de pressionar ok ao tentar excluir um projeto.
Incluir gráficos sobrepostos.
Incluir opção de aumentar a caixa do gráfico.
Incluir 'importar' nas condutas
Avaliar hipótese de e-mails sem mostrar sugestão
Incluir Progresso de Avanço Físico e Faturamento Real e Contratado
Pensar em card que seja integrado para o financeiro ver pleito
Avaliar retirar o gráfico gantt e as datas
Pensar em como incluir o cargo do colaborador (cliente)
Incluir aba de cronograma, baseada na atividade.
Criar modelo padrão de gráficos
PRIORIDADE:
Mudar benchmark para dólar | Feito | 2025-10-28
Incluir card de data de assinatura: | Feito | 2025-10-28
Incluir card de data da OS: | Feito | 2025-10-28
Período criar "Vigência" e "Execução" | Feito | 2025-10-28
Incluir um campo de data de corte | Feito | 2025-10-28
Incluir dólar no monetário gráfico | Feito | 2025-10-28
Incluir card valor medido | Feito | 2025-10-28
Ajustado o formulário de indicadores | Feito | 2025-10-28
Criar modo cliente para visualizar | Feito | 2025-10-28
Incluir o mesmo ao tentar remover um usuário: Você não tem permissão para excluir este projeto. Função restrita ao administrador e gerente ao tentar excluir um membro. | Feito | 2025-10-28
Condutas estão com erro ao adicionar | Feito | 2025-10-28
Excluir documento está com erro | Feito | 2025-10-28
Ajustar percentuais do faturamento e prazo ao visualizar no dashboard | Feito | 2025-10-28
Ajustado o padding inferior | Feito | 2025-10-28
Incluir um campo de data de corte | Feito | 2025-10-28
Ajustes na aba "Equipe", incluindo cargo e melhoria visual. | Feito | 2025-10-28
Incluir confirmação dupla ao excluir projeto. | Feito | 2025-10-28