## Plan1
Documentos
Descrição |  | Documentação Completa | Observação | Motivação
Sim / Não
A | Fase Pré-Contratual
A.1 | Documentação de Licitação |  |  | Obter as informações que irão estabelecer os limites do Contrato e respaldar quaisquer solicitações, alterações e demais tratativa que se fizerem necessárias.
A.2 | Planilha Geral de Preços e Proposta Comercial
A.3 | Proposta Técnica e Anexos
A.4 | Composição de BDI
A.4 | Esclarecimentos de Dúvidas
B | Fase de Formalização Contratual
B.1 | Contrato |  |  | Conhecer as cláusulas contratuais, limites e condições estabelecidas pelos Anexos do Contrato.
B.2 | Anexos do Contrato
B.3 | Termos Aditivos
C | Fase de Execução
C.1 | Autorização de Início de Serviços
C.2 | Cronograma de Implantação Consolidado
C.3 | Boletins de Medição (BM) e Memórias de Cálculo |  |  | Identificar quantidades/
serviços já medidos e acompanhar o faturamento do Contrato.
C.4 | Relatórios Diários de Obra (RDO) |  |  | Avaliar os registros para documentar e embasar a elaboração de documentos.
C.5 | Relatórios de Progresso |  |  | Consultar as principais informações de desempenho e verificar a aderência do Contrato em relação ao cronograma e locação de recursos.
C.6 | Projeto Básico |  |  | Identificar as especificações iniciais entregues pela CONTRATANTE
C.7 | Controle de Entrega de Projetos Executivos |  |  | Conferir as datas e documentos entregues pela empresa.
C.8 | Controle de Comentários da Contratante e Aprovações dos Projetos Executivos |  |  | Identificar as datas de comentários e atendimento aos comentários.
C.9 | Atas de Reunião |  |  | Obter as informações trocadas entre as partes no andamento do Contrato para embasar tratativas e eventuais reivindicações.
C.10 | Histogramas Real de Mão de Obra e Equipamentos |  |  | Manter-se atualizado quanto a quantificação de Mão de Obra e Equipamentos alocados. Identificar possíveis desequilíbrios.
C.11 | Correspondências Trocadas entre as Partes |  |  | Obter as informações trocadas entre as partes no andamento do Contrato para embasar tratativas e eventuais reivindicações. Identificar oportunidades e riscos no decorrer do Contrato.
C.12 | Notificações
C.13 | E-mails Trocados entre as Partes |  |  | Acompanhamento de tratativas feitas entre as partes para identificar riscos e entender o cenário de oportunidades no Contrato.
C.14 | Lista de Pendências |  |  | Obter informações acerca das pendências que possam gerar impactos na execução do objeto.
C.15 | Plano de Execução da Implantação do EMPREENDIMENTO |  |  | Avaliar o planejamento e informações apresentadas após assinatura do Contrato.
C.16 | Licenças de Responsabilidade da Contratante |  |  | Acompanhar o atendimento às obrigações da Contratante.
C.17 | Cronograma de Desembolso Financeiro e Cronograma Executivo Atualizado |  |  | Consultar as principais Informações de desempenho e verificar a aderência do Contrato em relação ao cronograma e locação de recursos.
C.18 | Controle de Datas de Liberação de Áreas |  |  | Acompanhar o atendimento às obrigações da Contratante.
C.19 | Controle de Datas de Fornecimento de Equipamentos |  |  | Conferir as datas de fornecimento e entregas pelo Consórcio
C.20 | Ordem de Variação |  |  | Identificar alterações no Contrato